**Утвержден**

**Первый заместитель Губернатора области**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Ремига**

**План**

**создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры во Владимирской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «КАМЕШКОВО»** | **Исполнитель** |
|  | **Описание** | Земельные участки индустриального парка, общей площадью 5,5 Га |  |
|  | **Данные об участке** | 33:06:122501:138133:06:122501:138233:06:122501:1383 |
|  | **Категории земель** | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земель иного специального назначения |
|  | **Востребованность** | Есть субарендаторы |
|  | **Период реализации** **Стоимость работ****Источники финансирования** | 2020-2021 г.г.Акционерный капитал АО «КРВО», средства инвесторов |
|  | **Этапы реализации и** **стадия реализации** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | АО «КРВО» |
| 1.1 | Разработка проектной документации | Проектные работы |  |  |  |  | АО «КРВО», снабжающая организация |
|  | Газоснабжение | Проектные работы |  |  |  |  | АО «КРВО», снабжающая организация |
|  | Электроснабжение | Проектные работы |  |  |  |  | АО «КРВО», снабжающая организация |
|  | Водоснабжение/канализация | Проектные работы |  |  |  |  | АО «КРВО» |
|  | Телекоммуникация |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспортная инфраструктура | Проектные работы |  |  |  |  | АО «КРВО», Администрация области, либо района |
|  | Ж/д сообщение | Не планируется |  |
| 1.2 | Получение государственной экспертизы проекта |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Подготовка документации для проведения торгов по определению подрядной организации |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение | Осуществление строительно-монтажных работ (СМР) |  |  |  |  | АО «КРВО», АО «Газпром Газораспределение» |
|  | Электроснабжение | Осуществление строительно-монтажных работ (СМР) |  |  |  |  | АО «КРВО», ПАО «МРСК» |
|  | Водоснабжение/канализация | Осуществление строительно-монтажных работ (СМР) |  |  |  |  | АО «КРВО», ГУП «Интех» |
|  | Телекоммуникация |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспортная инфраструктура | Осуществление строительных работ |  |  |  |  | АО «КРВО», Администрация области, либо района |
|  | Ж/д сообщение |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА «ПАРАЦЕЛЬС»** | **Исполнитель** |
|  | **Описание** | Владимирская область, р-н Собинский, МО Воршинское (сельское поселение), ОАО "Воршанское", участок находится в северо-восточной части. |  |
|  | **Данные об участке** | 33:12:011101:781 |
|  | **Категории земель** | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | **Востребованность** | Потенциально высокая – особенно в сфере логистики и складского хозяйства |
|  | **Период реализации** **Стоимость работ** **Источники финансирования** | 2020-2021 г.г.Акционерный капитал АО «КРВО», средства инвесторов |
|  | **Этапы реализации и** **стадия реализации** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** |  |
| 2.1 | Разработка проектной документации | Проектные работы |  |  |  |  | АО «КРВО» |
|  | Газоснабжение | Проектные работы |  |  |  |  | АО «КРВО», снабжающая организация |
|  | Электроснабжение | Проектные работы |  |  |  |  | АО «КРВО», снабжающая организация |
|  | Водоснабжение/канализация | Проектные работы |  |  |  |  | АО «КРВО», снабжающая организация |
|  | Телекоммуникация |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспортная инфраструктура | Проектные работы |  |  |  |  | АО «КРВО», Администрация области, либо района |
|  | Ж/д сообщение | Не планируется |  |
| 2.2 | Получение государственной экспертизы проекта |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Подготовка документации для проведения торгов по определению подрядной организации |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение | Осуществление строительно-монтажных работ (СМР) |  |  |  |  | АО «КРВО», АО «Газпром Газораспределение» |
|  | Электроснабжение | Осуществление строительно-монтажных работ (СМР) |  |  |  |  | АО «КРВО», ПАО «МРСК» |
|  | Водоснабжение/канализация | Осуществление строительно-монтажных работ (СМР) |  |  |  |  | АО «КРВО», ГУП «Интех» |
|  | Телекоммуникация |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспортная инфраструктура | Осуществление строительно-монтажных работ (СМР) |  |  |  |  | АО «КРВО», Администрация области, либо района |
|  | Ж/д сообщение |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство логистического центра | Осуществление строительно-монтажных работ (СМР) |  |  |  |  | Инвестор – ООО «Электрорешения-П» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «ДОБРОГРАД»** | **Исполнитель** |
|  | **Описание** | Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), восточнее д Алачино |  |
|  | **Данные об участке** | 33:07:000315:1333:07:000315:26 (134,65 га) |
|  | **Категории земель** | Земли поселений (земли населенных пунктов)Легкая промышленность, научно-производственная деятельность |
|  | **Востребованность** | Высокая |
|  | **Период реализации** **Стоимость работ****Источники финансирования** | 2020-2029 гг.4,9 млрд. рубВнебюджетные источники |
|  | **Этапы реализации и** **стадия реализации** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** |  |
| 3.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение : Межпоселковый газопровод от п.Иваново - д.Сенино - д.Пестово - д.Дроздовка - д.Русино Ковровского района протяженностью 28 км для обеспечения объема 9300 куб.м/час. |  | До 31.12.2022 г. выполнение проектно-сметной документации и получение заключения экспертизы |  |  |  | ООО «Газпром межрегионгаз» |
|  | Электроснабжение**110 кВ ПС «Развитие»** | 2 МВт | 3,5 МВтПроектно – изыскательные работы 16 млн. руб. | 0,5 МВт |  |  | Филиал «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» |
|  | Водоснабжение/канализация |  | 800 м3/сут | 4400 м3/сут |  |  |  |
|  | Телекоммуникация |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
|  | Ж/д сообщение |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Получение государственной экспертизы проекта |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Подготовка документации для проведения торгов по определению подрядной организации |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение: Межпоселковый газопровод от п.Иваново - д.Сенино - д.Пестово - д.Дроздовка - д.Русино Ковровского района протяженностью 28 км для обеспечения объема-9300 куб.м/час. |  |  |  | До 31.12.2024 года выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию |  | ООО «Газпром межрегионгаз» |
|  | Электроснабжение**110 кВ ПС «Развитие»** |  |  | Строительство ПС трансформаторной мощностью 2х25 МВА |  |  | Филиал «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» |
|  | Водоснабжение/канализация |  |  |  |  |  |  |
|  | Телекоммуникация |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
|  | Ж/д сообщение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.  | **Промышленная площадка АВТ** | **Исполнитель** |
|  | **Описание** | Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО г Кольчугино (городское поселение), г Кольчугино, ул Луговая, д 13 |  |
|  | **Данные об участке** | 33:18:000604:77033:18:000604:757 |
|  | **Категории земель** | Земли поселений (земли населённых пунктов) |
|  | **Востребованность** | Проект одобрен Минпромторгом РФ.Проект поддержан Администрацией Кольчугинского района Владимирской области.Заинтересованность в приобретении продукции на долгосрочной основе высокая. |
|  | **Период реализации****Стоимость работ****Источники финансирования** | 2021-20232000,0 млн руб.Инвестиционный кредит Банка МСП, Независимая гарантия от АО «Корпорация «МСП» и Общество с ограниченной ответственностью «Производственная Компания АВТ» (далее – ООО «Производственная компания АВТ»), ИНН 3325006900, средства инвестора |
|  | **Этапы реализации и** **стадия реализации** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** |  |
| 4.1 | Разработка проектной документации |  | Изыскательские работы/проектные работы |  |  |  | ООО «Производственная компания АВТ» |
|  | Газоснабжение |  | Проектные работы |  |  |  | ООО «Производственная компания АВТ» |
|  | Электроснабжение |  | Проектные работы |  |  |  | ООО «Производственная компания АВТ» |
|  | Водоснабжение/канализация |  | Проектные работы |  |  |  | ООО «Производственная компания АВТ» |
|  | Телекоммуникация |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспортная инфраструктура |  | Проектные работы |  |  |  | ООО «Производственная компания АВТ» |
|  | Ж/д сообщение |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Получение государственной экспертизы проекта |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Подготовка документации для проведения торгов по определению подрядной организации |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |  |
|  | ГазоснабжениеСтроительство Газопоршневой Установки 4.5МВт с интегрированной котельной.Наличие точки подключения газа (бутан) 1350 мкуб/час |  |  | Осуществление строительно-монтажных работ |  |  | ООО «Производственная компания АВТ»АО «Газпром Газораспределение» |
|  | Электроснабжение |  |  | Осуществление строительно-монтажных работ |  |  | ООО «Производственная компания АВТ»ПАО «МРСК» |
|  | Водоснабжение/канализация |  |  | Осуществление строительно-монтажных работ |  |  |  |
|  | Телекоммуникация |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспортная инфраструктураСтроительство подъездной дорога от улицы трассы Р75 до и на территории производственной площадки, длин подъездных путей порядка 800м, устройство дорожного покрытия на территории порядка 2000 мкв |  |  | Осуществление строительно-монтажных работ |  |  |  |
|  | Ж/д сообщение |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.  | **СТРОИТЕЛЬСТВ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ** |  |
|  | **Этапы реализации и** **стадия реализации** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** |  |
| 1.1 | Строительство автомобильной дороги «Рпенский проезд» в г.ВладимиреПериод реализации: 2020-2023Стоимость работ: 2,6 млрд.рублейИсточники финансирования: федеральный, областной, местный бюджеты | строительство | строительство |  строительство, ввод объекта в эксплуатацию |  |  | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Владимира |
| 1.2 | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры земельных участков в д.Ручей Ковровского района Владимирской области (Автомобильные дороги и система электроснабжения)»**Период реализации:** 2020**Стоимость работ:** 19,10 млн. руб.**Источники финансирования:** областной, местный бюджеты |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Реконструкция автомобильной дороги «Сенинские Дворики-Красный Октябрь»-Бараново в Ковровском районе Владимирской области**Период реализации:** 2020**Стоимость работ:** 17,17 млн. руб.**Источники финансирования:** областной, местный бюджеты |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Реконструкция автомобильной дороги Дмитриево-Алачино в Ковровском районе Владимирской области**Период реализации:** 2021**Стоимость работ:** 113,53 млн. руб.**Источники финансирования:** областной, местный бюджеты | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Строительство автомобильной дороги Пестово-Персекино-Медынцево в Ковровском районе Владимирской области**Период реализации:** 2022**Стоимость работ:** **Источники финансирования:** областной, местный бюджеты |  | 31.12.2022 |  |  |  |  |
| 1.6 | Строительство автомобильной дороги «Юрово - Крылово - Овинищи» - Картаганово в Гороховецком районе Владимирской области»**Период реализации:** 2020г**Стоимость работ:** 905 625,00 руб. |  |  |  |  |  | Администрация МО Гороховецкий районООО «МОСТ» |
| 1.7 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство автомобильной дороги Лучинки – Светильновов Гороховецком районе Владимирской области»**Период реализации:** 2020г**Стоимость работ:** 1 981 860,00 руб. |  |  |  |  |  | Администрация МО Гороховецкий районООО «НПО Дорога» |
| 1.8 | Строительство автомобильной дороги «Муром – «Волга» – т/п Большое» – Шубино – Якутино в Гороховецком районе Владимирской области**Период реализации:** 2020г**Стоимость работ:** 2 869 440,00 руб. |  |  |  |  |  | Администрация МО Гороховецкий районООО **«**Ивановодорпроект» |
| 1.9 | Строительство автомобильной дороги Тимирязево – Шаньково в Гороховецком районе Владимирской области**Период реализации:** 2020г**Стоимость работ:** 1 676 880,00 руб. |  |  |  |  |  | Администрация МО Гороховецкий районООО «МОСТ» |
| 1.10 | Строительство автомобильной дороги «Юрово – Крылово – Овинищи» - Картаганово в Гороховецком районе (этап I)**Период реализации:** 2023г**Стоимость работ:** 22 555 677,90 руб. |  |  |  |  |  | Администрация МО Гороховецкий районИсполнитель не определен |
| 1.11 | Строительство автомобильной дороги «Юрово – Крылово – Овинищи» - Картаганово в Гороховецком районе (этап II)**Период реализации:** 2021г**Стоимость работ:** 20 087 500,00 руб. | Разработка ПСД |  |  |  |  | Администрация МО Гороховецкий районИсполнитель не определен |
| 1.12 | Строительство автомобильной дороги Лучинки – Светильновов Гороховецком районе**Период реализации:** 2023г**Стоимость работ:** 66 388 000,00 руб. |  |  | Разработка ПСД |  |  | Администрация МО Гороховецкий районИсполнитель не определен |
| 1.13 | Строительство автомобильной дороги «Юрово - Крылово - Овинищи» - Картаганово в Гороховецком районе Владимирской области»**Период реализации:** 2020г**Стоимость работ:** 905 625,00 руб. |  |  |  |  |  | Администрация МО Гороховецкий районООО «МОСТ» |
| 1.14 | Строительство автомобильной дороги по ул. Ольховая-Сиреневая-Вишневая в городе Кольчугино Кольчугинского района Владимирской области.**Сроки разработки проекта** 4 квартал 2017 года.**Период реализации**: 2-4 квартал 2020г.**Стоимость строительства**: 45,2 млн. руб. | ввод в эксплуатацию объекта май 2021г | Проектирование и государственная экспертиза ПСД | Строительство и ввод в эксплуатацию | Строительство и ввод в эксплуатацию |  | Администрация МО Кольчугинский районООО "Строительная компания "Трасса" |
| 1.15 | Строительство автомобильной дороги «Подъезд к д. Топорищево» в Кольчугинском районе Владимирской области.**Сроки разработки проекта** 3 квартал 2019 года.**Период реализации строительства**: 7 месяцев.**Стоимость строительства**: 72,4 млн. руб. | 2,639 кмПланирование |  |  |  |  | Администрация МО Кольчугинский районООО «Ивановодорпроект» |
| 1.16 | Строительство автомобильной дороги от ул. Максимова до ул. Веденеева в городе Кольчугино Кольчугинского района Владимирской области.**Сроки разработки проекта 4 квартал 2020 года.****Период реализации строительства**: 5 месяцев.**Стоимость строительства**: 13,6 млн. руб. | 0,720 кмПланирование | Подрядчик не прошел государственную экспертизу, идет судебное разбирательство. |  |  |  | Администрация МО Кольчугинский районИП Винюкова Н.В.В. |
| 1.17 | Дорога и благоустройство нового жилого квартала в д. Иватино **Стоимость работ:** 48,0 млн. руб.Источник финансирования:Областной и местный бюджет |  | Подготовка исходных данных для проектирования | Проектирование, получение государственной экспертизы | Начало строительства | Начало строительства | Администрация МО Меленковский район |
| 1.18 | Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков для газификации жилых домов в д. Ежово Кольчугинского района**Период реализации:** 2023-2024 годы**Стоимость работ:** 2,20 млн. руб.**Источник финансирования**: Областной и местные бюджеты. |  |  | Проектирование и государственная экспертиза ПСД | Строительство и ввод в эксплуатацию | Строительство и ввод в эксплуатацию | Администрация МО Кольчугинский район |
| 1.19 | Дорога и благоустройство нового жилого квартала в с. Приклон**Стоимость работ:** 32,0 млн. руб.Источник финансирования:Областной и местный бюджет | Объект исключен по заявке администрации МО Меленковского района | Администрация МО Меленковский район |
| 1.20 | Строительство моста в м. Лучки Юрьев-Польского района Владимирской областиПериод реализации: 2021-2023 г.г.**Стоимость работ** : 80,0 млн. руб.Источники финансирования: областной дорожный фонд, местная администрация | Разработка ПСД | Выполнение строительно-монтажных работ  | Завершение строительства, ввод в эксплуатацию | Завершение строительства, ввод в эксплуатацию |  | Администрация МО Юрьев-Польский район |
| 1.21 | Строительство автомобильной дороги «Подъезд к поселку Бурино» Вязниковского района Владимирской областиПериод реализации: 2020 год**Стоимость работ**: 15,5 млн. руб.Источник финансирования: федеральный, областной, местный бюджеты |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Строительство двухуровневой транспортной развязки на 300 км федеральной автодороги М-7 «Волга» в городе Вязники Владимирской областиПериод реализации: 2019-2020 годИсточник финансирования:  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Инженерная и транспортная инфраструктура к земельным участкам в районе ул.Окружная- ул.Торфяная, г.Гусь-Хрустальный (транспортная инфраструктура) Период реализации: 2022-2023 г.г Стоимость работ: 17,44 млн. рублей Источник финансирования: областной и местный бюджеты |   |  начало строительства | завершение строительства, ввод в эксплуатацию |  |   | Администрация г.Гусь-Хрустального |
| 1.24 | Строительство дороги к земельным участкам по ул. 2-я Алексеевская в г. Александров Владимирской области Период реализации: 2018-2023 год Стоимость работ: 77 млн. рублей Источник финансирования: областной и местный бюджеты | строительство | строительство | строительство |  |   | Администрация Александровского района |
| 1.25 | Строительство автомобильной дороги по ул.Верещагина в городе Кольчугино Кольчугинского района Владимирской области Период реализации: 2024-2025 год Стоимость работ: 18,3 млн. рублей Источник финансирования: областной и местный бюджеты |   |  подготовка исходных данных для проектирования | проектирование, получение государственной экспертизы | строительство |  | Администрация Кольчугинского района |
| 1.26 | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры земельных участков, предоставляемых семьям имеющим троих и более детей для индивидуального жилищногос троительства по ул.Ленина, ул.Владимирская, ул.Радужная в городе Собинка (3-этап- автомобильная дорога) Период реализации: 2022 год Стоимость работ: 34,61 млн. рублей Источник финансирования: областной и местный бюджеты |  |   |   |   |   | Администрация Собинского района |
| 1.27 | Автомобильная дорога по улицам Полевая, Ясная, Мира, Тихая в д.Бараки Судогодского района Период реализации: 2023-2024 год Стоимость работ: 25,52 млн. рублей Источник финансирования: областной и местный бюджеты |   |  проектирование, получение государственной экспертизы | строительство | строительство, ввод в эксплуатацию |  | Администрация Судогодского района |
| 1.28 | Строительство автомобильной городской дороги с освещением на территории жилого квартала в районе Бульвар Всполье (ул.Восточная) в городе Суздале Владимирской области Период реализации: 2023-2024 год Стоимость работ: 21,61 млн. рублей Источник финансирования: областной и местный бюджеты |   |   |  строительство | строительство, ввод в эксплуатацию |  | Администрация Судздальского района |
| 1.29 | **Строительство автомобильной дороги«Подъезд к д. Глебово в Селивановском районе.** проекта разработан 4 квартал 2021 года.Период реализации строительства: 5 месяцев.Стоимость строительства: 40,0 млн. руб, протяженность 2,1 км |  | Строительство |  |  |  | Администрация МО Селивановский район |
| 1.30 | **Строительство автомобильной дороги«Подъезд к д. Денисово в Селивановском районе.** Сроки разработки проекта 4 квартал 2022 года.Период реализации строительства: 5 месяцев.Стоимость строительства: 70,0 млн. руб. |  | Разработка ПСД | Строительство 35 млн.руб | Строительство35 млн.руб |  | Администрация МО Селивановский район |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ** |
|  | **Этапы реализации и** **стадия реализации** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** |  |
| 1.1 | Строительство газопровода-отвода протяженностью 29 км и ГРС Ковров-2 Период реализации: 2021-2025гг. |  |  | До 31.12.2023 года разработка (корректировка) проектно-сметной документации на строительство |  |  | ПАО «Газпром» |
| 1.2. | Техническое перевооружение существующей ГРС Ковров | До 31.12.2021 года разработка проектно-сметной документации | До 31.12.2022 года выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  | ПАО «Газпром» |
| 1.3. | Техническое перевооружение существующей ГРС Муром (вых. Вербовский) |  |  | До 31.12.2023 года разработка проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ |  |  | ПАО «Газпром» |
| 1.4. | Строительство станции обезжелезивания и РЧВ с реконструкцией станции второго подъема в г.Меленки | . |  |  |  |  | Администрация МО Меленковский район |
| 1.5. | Станция водоподготовки на водозаборе в г. Юрьев-Польский |  |  |  |  |  | Администрация МО Юрьев-Польский район |
| 1.6 | Строительство двух водозаборных скважин для водоснабжения населения г.Лакинска, расположенных западнее ул.Жуковского, г.Лакинск | . |  |  |  |  | Администрация МО город Лакинск |
| 1.7 | Реконструкция систем водоснабжения дер. Никулино Гусь-Хрустального района Владимирской области |  |  |  |  |  | Администрация МО Гусь-Хрустальный район |
| 1.8 | Наружные сети водоснабжения с водозаборным сооружением с.Бутылицы Меленковского района Владимирской области (реконструкция) | 62,5 млн.руб. |  |  |  |  | Администрация МО Меленковский район |
| 1.9 | Наружные сети водоснабжения с водозаборным сооружением д.Крутцы Меленковского района Владимирской области (реконструкция) | 21,5 млн.руб. |  |  |  |  | Администрация МО Меленковский район |
| 1.10 | Наружные сети водоснабжения с водозаборным сооружением д. Двойново Меленковского района Владимирской области (строительство) | 28,2 млн.руб. |  |  |  |  | Администрация МО Меленковский район |
| 1.11 | Водоснабжение села Архангел Меленковского района Владимирской области (строительство) | 32,3 млн.руб. |  |  |  |  | Администрация МО Меленковский район |
| 1.12 | Реконструкция системы централизованного водоснабжения г. Киржач" "Станция обеззараживания подземных вод на площадке насосной станции второго подъема по адресу: г. Киржач, ул. Мичурина, 2д | 6,2 млн.руб. |  |  |  |  | Администрация МО г.Киржач |
| 1.13 | Строительство сетей водопровода от насосной станции второго подьема, расположенной по адресу: г. Киржач ул. Мичурина до ул. Рыженкова | 50,9 млн.руб. |  |  |  |  | Администрация МО г.Киржач |
| 1.14 | Строительство водопровода d 300мм со строительством станции повышения давления по Радиозаводскому шоссе от ул. Куйбышева до ул. Орловская | 45,0 млн.руб. |  |  |  |  | Администрация МО о.Муром |
| 1.15 | Строительство водопроводных сетей на ул. Орловка г. Петушки | 7,6 млн.руб. |  |  |  |  | Администрация МО город Петушки |
| 1.16 | Водопроводные сети д. Верхутиха-с. Малышево-д. Кисляково - п. Малыгино в Ковровском районе Владимирской области | 10,0 млн.руб. |  |  |  |  | Администрация МО Ковровский район |
| 1.17 | Строительство резервуаров чистой воды и участка водопроводной сети с установкой насосного оборудования на насосной станции "Слукино" Гороховецкого района | 19,4 млн.руб. |  |  |  |  | Администрация МО Гороховецкий район |
| 1.18 | Строительство станции очистки воды на Александровском водозаборе |  | 249,1 млн.руб. |  |  |  | Администрация МО о.Муром |
| 1.19 | Реконструкция водозаборных сооружений в г. Петушки |  | 176,0 млн.руб. |  |  |  | Администрация МО город Петушки |
| 1.20 | Реконструкция водозаборных сооружений в с. Сима |  |  | 17, 2 млн.руб.  |  |  | Администрация МО Юрьев-Польского района |
| 1.21 | Реконструкция системы водоснабжения г. Гороховец |  |  | 42,0 млн.руб. |  |  | Администрация МО Гороховецкий район |
| 1.22 | Строительство водозаборного узла п. Дружба и п. Новки |  |  | 72,9 млн.руб. |  |  | Администрация МО Камешковский район |
| 1.23 | Реконструкция водозаборных сооружений и магистрального водопровода в селе Новоалександрово Суздальского района Владимирской области |  |  | 40,0 млн.руб. |  |  | Администрация МО Суздальский район |
| 1.24 | Станция водоподготовки на территории УВС третьего подьема в ЗАТО г. Радужный Владимирской области (126 млн.руб) | Разработка ПСД | Прохождение экспертизы | Выполнение строительно- монтажных работ | Ввод мощностей |  | Администрация МО ЗАТО г.Радужный |
| 1.25 | Строительство водозаборного сооружения с повышающей насосной станцией в с. Троицкое Татарово и магистрального и разводящих водоводов до г. Вязники, п. Октябрьский и д. Лукново |  | Разработка ПСД10,0 млн. руб. (местный бюджет) | 170,39млн. руб. | 129,244млн. руб. |  | Администрация МО Вязниковский район |
| 1.26 | Реконструкция системы водоснабжения в д. Андреево, д. Вяткино, п. Головино |  |  | 89,8 млн.руб |  |  | Администрация МО Судогодский район |
| 1.27 | Строительство КНС и канализационного коллектора |  |  |  |  |  | Администрация МО город Гусь-Хрустальный |
| 1.28 | Реконструкция водозаборных сооружений | 36,0 млн.руб. |  |  |  |  | Администрация МО город Суздаль |
| 1.29 | Реконструкция тепловых сетей ст.Вековка | 2,1 млн.руб. |  |  |  |  | Администрация МО Гусь-Хрустальный район |
| 1.30 | Строительство самотечной канализации по ул.Дорофеичева и ул.Герцена г.Камешково | 7,9 млн.руб. |  |  |  |  | Администрация МО Камешковский район |
| 1.31 | Наружные водопроводные сети с.Ковардицы Муромского района (1 этап) | 57,1 млн.руб. |  |  |  |  | Администрация МО Муромский район |
| 1.32 | Строительсво водопроводных сетей по ул.Центральная-Луговая д.Кочергино | 12,9 млн.руб. | Объект построен и введен в эксплуатацию |  |  |  | Администрация МО Селивановский район |
| 1.33 | Строительство канализационных сетей по ул.Северная-ул.Новая-ул.Первомайская | 6,4 млн.руб. | Объект построен и введен в эксплуатацию |  |  |  | Администрация МО Селивановский район |
| 1.34 | Реконструкция очистных сооружений и канализации в пос. Красная Горбатка Селивановского района |  |  | 250,0 млн. руб | 275,0 млн. руб |  | Администрация МО Селивановский район |
| 1.35 | Строительство канализационных очистных сооружений в д. Вяткино Судогодского района | 186,3 млн.руб. |  |  |  |  | Администрация МО Судогодский район |
| 1.36 | Реконструкция очистных сооружений канализации в г.Покров |  | 170,0 млн.руб. |  |  |  | Администрация МО г. Покров |
| 1.37 | Реконструкция очистных сооружений канализации в п.Новоалександрово Суздальского района |  | 70,8 млн.руб. | . |  |  | Администрация МО Суздальский район |
| 1.38 | Строительство очистных сооружений в модульном исполнении в п.Кашино Киржачского района |  | 29,5 млн.руб. |  |  |  | Администрация МО Киржачский район |
| 1.39 | Реконструкция водопроводных сетей в г.Меленки от водозабора до п.Строителей и мкр.Черемушки |  |  | 34,0 млн.руб. |  |  | Администрация МО Меленковский район |
| 1.40 | Реконструкция станции биологической очистки в п.Садовый |  |  | 70,1 млн.руб. | . |  | Администрация МО Суздальский район |
| 1.41 | Строительство очистных сооружений в с.Горки |  |  | 60,0 млн.руб. |  |  | Администрация МО Юрьев-Польский район |
| 1.42 | Строительство очистных сооружений д.Федоровское |  |  | 30,5 млн.руб. |  |  | Администрация МО Першинское Киржачского района |
| 1.43 | Распределительный газопровод низкого давления для газификации с.Павловское Ковровского района Владимирской области**Период реализации:** 2023г.**Стоимость работ:** 12,58 млн. руб**Источники финансирования:** бюджеты всех уровней и долевое финансирование с участием граждан. | Государственная экспертиза ПСД |  | Строительство и Ввод в эксплуатацию |  |  | Администрация МО Ковровский район |
| 1.44 | Газопровод высокого давления и распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Ивакино Ковровского района**Период реализации:** 2021г.**Стоимость работ:** 2,38 млн. руб.**Источники финансирования:** бюджеты всех уровней | Государственная экспертиза ПСД  |  | Строительство Ввод в эксплуатацию |  |  | Администрация МО Ковровский район |
| 1.45 | Газопровод высокого давления и распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Полевая Ковровского района**Период реализации:** 2021г.**Стоимость работ:** 4,62 млн. руб.**Источники финансирования:** бюджеты всех уровней | Государственная экспертиза ПСД  |  | Строительство Ввод в эксплуатацию |  |  | Администрация МО Ковровский район |
| 1.46 | Газопровод высокого давления и распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Понюкино Ковровского района**Период реализации:** 2021г.**Стоимость работ:** 3,04 млн. руб.**Источники финансирования:** бюджеты всех уровней | Государственная экспертиза ПСД |  | Строительство Ввод в эксплуатацию |  |  | Администрация МО Ковровский район |
| 1.47 | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Артемово Ковровского района**Период реализации:** 2020 г.**Стоимость работ:** 2,88 млн. руб.**Источники финансирования:** бюджеты всех уровней и долевое финансирование с участием граждан | Начало строительстваВвод в эксплуатацию |  |  |  |  | Администрация МО Ковровский район |
| 1.48 | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в д. Смехра Ковровского района**Период реализации:** **Стоимость работ:** **Источники финансирования:** |  |  |  |  |  | Администрация МО Ковровский район |
| 1.49 | Распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в п. Нерехта**Период реализации:** 2021г.**Стоимость работ:** 10,727 млн. руб**Источники финансирования:** бюджеты всех уровней | Строительство Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | Администрация МО Ковровский район |
| 1.50 | Распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в с. Крутово**Период реализации:** 2021г.**Стоимость работ:** 1,53 млн. руб.**Источники финансирования:** бюджеты всех уровней | Строительство Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | Администрация МО Ковровский район |
| 1.51 | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в п. Болотский Ковровского района**Период реализации:** 2022г.**Стоимость работ:** 5,44 млн. руб.**Источники финансирования:** бюджеты всех уровней | Проектирование и экспертиза ПСД | Строительство и ввод в эксплуатацию |  |  |  | Администрация МО Ковровский район |
| 1.52 | Блочно-модульная котельная, расположенная по адресу:601969, Владимирская обл., Ковровский р-н, п.Нерехта**Период реализации:** 2022г.**Стоимость работ:****Источники финансирования:** Областной и местный бюджет  | Строительство и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | Администрация МО Ковровский район |
| 1.53 | Строительство водопроводных сетей д.Верхутиха-с.Малышево-д.Кисляково- п.Малыгино в Ковровском районе Владимирской области **Период реализации:** 2021г.**Стоимость работ:** 12,01164 млн. руб.**Источники финансирования:** бюджеты всех уровней | Строительство и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | Администрация МО Ковровский район |
| 1.54 | Блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Владимирская обл., Ковровский р-н, п.Красный Октябрь**Период реализации:** 2023г**Стоимость работ:****Источники финансирования:** Областной и местный бюджет |  | Проектирование и экспертиза ПСД | Строительство и ввод в эксплуатацию |  |  | Администрация МО Ковровский район |
| 1.55 | Строительство резервуаров чистой воды и участка водопроводной сети с установкой насосного оборудования на насосной станции «Слукино» Гороховецкого района**Период реализации:** 2021г**Стоимость работ:**  | Государственная экспертиза ПСД(396 992,80 руб.) | Строительство и ввод в эксплуатацию(20 170 000,00 руб.) |  |  |  | Администрация МО Гороховецкий район |
| 1.56 | Выполнение инженерных изысканий и предпроектных работ по объекту капитального строительства «Реконструкция системы водоснабжения г. Гороховец»**Период реализации:** 2023г**Стоимость работ:**  | Выполнение инженерных изысканий и предпроектных работ(836 640,00 руб.) | Разработка ПСД(3 500 000,00 руб.) | Строительство и ввод в эксплуатацию(42 000 000,00 руб.) |  |  | Администрация МО Гороховецкий район |
| 1.57 | Газопровод межпоселковый г.Киржач-д.Полутино-д.Трохино-д.Акулово-д.Тельвяково-д.НовосёловоПротяжённость-20,9 км. Установка 6 ГРПШ (газораспределительный шкаф)**Период реализации:** 2021г**Стоимость работ:** 59,98 млн.рублей | Выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  |  | Администрация МО Киржачский районАО «Газпром газораспределение Владимир» |
| 1.58 | Газопровод межпоселковый д.Ельцы-д.Дубровка-д.Василево-п.Горка-д.РязанкиПротяжённость-14,5 км. Установка 6 ГРПШ**Период реализации:** 2021г**Стоимость работ:** 35,01 млн.рублей. | Выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  |  | Администрация МО Киржачский районАО «Газпром газораспределение Владимир» |
| 1.59 | Увеличение мощности водозаборов центральной части города Киржача в срок 2018-2022 г.г. до 4,5 тыс.м3/сутки**Период реализации:** 2022г**Стоимость работ:** 40 744,2 тыс.руб. | Выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  |  | Администрация МО Киржачский районАО «Газпром газораспределение Владимир» |
| 1.60 | Наружные сети водоснабжения с водозаборным сооружением д. Адино**Стоимость работ:** 19,6 млн. руб.Источник финансирования:Федеральный, областной и местный бюджет | 2 этап строительства |  |  |  |  | Администрация МО Меленковский район |
| 1.61 | Наружные сети водоснабжения с водозаборным сооружением д.Двойново Меленковского района**Стоимость работ**: 29,0 млн. руб.Источник финансирования:Федеральный, областной и местный бюджет | Выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  |  | Администрация МО Меленковский район |
| 1.62 | Наружные сети водоснабжения с водозаборным сооружением д. Крутцы Меленковского района**Стоимость работ**: 22,0 млн. руб.Источник финансирования:Федеральный, областной и местный бюджет | Выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  |  | Администрация МО Меленковский район |
| 1.63 | Водоснабжение села Архангел Меленковского района Владимирской области**Стоимость работ**: 34,6 млн. руб.Источник финансирования:Федеральный, областной и местный бюджет | Выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  |  | Администрация МО Меленковский район |
| 1.64 | Наружные сети водоснабжения с водозаборным сооружением с. Бутылицы Меленковского района Владимирской области (реконструкция)**Стоимость работ**: 64,0 млн. руб.Источник финансирования:Федеральный, областной и местный бюджет | Выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  |  | Администрация МО Меленковский район |
| 1.65 | Межпоселковый газопровод высокого давления для газоснабжения населенных пунктов Малый Санчур, Большой Санчур, Муратово, Окшово Меленковского района**Стоимость работ**: 31,0 млн. руб.Источник финансирования: внебюджетные средства- спецнадбавка к тарифу на транспортировку газа по газораспределительным сетям АО «Газпром ГР Владимир» | Выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  |  | Администрация МО Меленковский район |
| 1.66 | Газопровод высокого давления для газоснабжения жилых домов в д. Левенда и д. Толстиково Меленковского района**Стоимость работ**: 23,7 млн. руб.Источник финансирования: внебюджетные средства - внебюджетные средства - спецнадбавка к тарифу на транспортировку газа по газораспределительным сетям АО «Газпром ГР Владимир» | Получено положительное заключение экспертизы | Выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  | Администрация МО Меленковский район |
| 1.67 | Строительство объекта «Наружные водопроводные сети с. Ковардицы Муромского района»**Стоимость работ**: 178,434 млн. руб.Источник финансирования: областной, местный бюджеты | 31.12.2021 г.Завершение строительства, 2 этап, ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | Администрация МО Муромский район |
| 1.68 | Строительство водопровода по Радиозаводскому шоссе со строительством станции повышения давления от ул. Куйбышева до ул. Орловская.**Стоимость работ**: 51,5 млн. руб.Источник финансирования: федеральный, областной, местный бюджеты | Выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  |  | Администрация округа Муром  |
| 1.69 | Установка станции очистки воды на водозаборе в районе деревни Александровка.**Стоимость работ**: 280,8 млн. руб.Источник финансирования: федеральный, областной, местный бюджеты | Разработка ПСД | Выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  | Администрация округа Муром |
| 1.70 | Строительство станции водоподготовки на территории УВС третьего подъема в ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Разработка ПСДПрохождение экспертизы |  | Выполнение строительно-монтажных работ |  |  | Администрация ЗАТО г. Радужный |
| 1.71 | Газопровод межпоселковый с. Фроловское, д. Елох, с. Хвойный, с. Новое, с. Горки Юрьев-Польского района Владимирской областиПериод реализации: 2021 год**Стоимость работ**: 62,28 млн. руб.Источники финансирования: внебюджетные источники (АО «Газпром» | Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | Администрация МО Юрьев-Польский район |
| 1.72 | Строительство межпоселкового газопровода г. Вязники - д. Афанасьево - д. Воробьевка - д. Крутые - д. Паустово - д. Успенский Погост - д. Бородино - д. Митинская - д. Октябрьская Вязниковского района Владимирской областиПериод реализации: 2018-2020**Стоимость работ**: 55,68 млн. руб.Источники финансирования: внебюджетные источники | Ввод в эксплуатацию.Подключение абонентов к сети газопровода |  |  |  |  | Администрация МО Вязниковский район |
| 1.73 | Строительство газопровода межпоселковый г. Вязники - д. Селище - д. Данилково - д. Пески Вязниковского района Владимирской областиПериод реализации: 2018-2022**Стоимость работ**: 31,57 млн. руб.Источники финансирования: внебюджетные источники | Прохождение экспертизыВьіполнение строительно- монтажньіх работ | Выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  | Администрация МО Вязниковский район |
| 1.74 | Строительство газопровода межпоселковый д. Данилково - д. Илевники - д. Кудрявцево - д. Перово - д. Ильина Гора - д. Олтушево Вязниковского района Владимирской областиПериод реализации: 2019-2023**Стоимость работ**: 35,01 млн. руб.Источники финансирования: внебюджетные источники | Разработка ПСД | Прохождение экспертизыВнесение изменений в ПСД | Выполнение строительно-монтажных работ |  |  | Администрация МО Вязниковский район |
| 1.75 | Строительство газопровода межпоселковый от газопровода высокого давления на п. Степанцево - д. Поздняково - д. Большевысоково - д. Малое Высоково Вязниковского района Владимирской областиПериод реализации: 2019-2023**Стоимость работ**: 32,72 млн. руб.Источники финансирования: внебюджетные источники | Разработка ПСД | Прохождение экспертизы | Выполнение строительно-монтажных работ |  |  | Администрация МО Вязниковский район |
| 1.76 | Строительство газопровода межпоселковый д. Жары - с. Станки - д. Сингерь - д. Борзынь Вязниковского района Владимирской области Период реализации: 2019-2023**Стоимость работ**: 44,2 млн. руб.Источники финансирования: внебюджетные источники | Разработка ПСД | Прохождение экспертизыизменений в ПСД | Выполнение строительно-монтажных работ |  |  | Администрация МО Вязниковский район |
| 1.77 | Строительство газопровода межпоселковый от ГРС Мстера - с. Сарыево - д. Высоково - пос. ст. Сарыево - д. Юрышки - д. Осинки - д. Охлопоково - д. Шустово Вязниковского района Владимирской областиПериод реализации: 2019-2023**Стоимость работ**: 53,38 млн. руб.Источники финансирования: внебюджетные источники | Прохождение экспертизыВнесение изменений в ПСД | Внесениеизменений в ПСД |  |  |  | Администрация МО Вязниковский район |
| 1.78 | Строительство газопровода межпоселковый д. Эдон - д. Галкино Вязниковского района Владимирской областиПериод реализации: 2019-2023**Стоимость работ**: 13,2 млн. руб.Источники финансирования: внебюджетные источники | Разработка ПСД | Прохождение экспертизыВнесение изменений в ПСД  | Выполнение строительно-монтажных работ |  |  | Администрация МО Вязниковский район |
| 1.80 | Реконструкция напорного коллектора Ду 500 мм в 2 линии от ГКНС ул. 2-я Народная до ОСК |  | Реконструкция МБ-9258, 200 тыс. руб; ОБ061958, 200 тыс. руб.ВСЕГО: 71216,400 тыс.руб. |  |  |  | МУВКП г.Гусь Хрустальный |
| 1.81 | Строительство объекта: «Распределительные газопроводы низкого давления для газоснабжения жилвых домов по ул.Зеленая, ул. Молодежная в д. Перово Гусь-Хрустального района Владимирской области | Разработка ПСД | Прохождения экспертизы проекта | Строительство объекта 5,1 млн. руб. |  |  | Администрация МО Гусь-Хрустальный район |
| 1.82 | Строительство объекта: «Распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Нижняя в пос. Анопино Гусь-Хрустального района Владимирской области» | Разработка ПСД, прохождение госэкспертизы проекта |  | Строительство объекта 3,61 млн.руб |  |  | Администрация МО Гусь-Хрустальный район |
| 1. | **СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ** |
|   | **Этапы реализации и стадия реализации** | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | **Исполнитель** |
| 1.1 | Сети водоснабжения, канализации и газоснабжения в мкр.Юрьевец в г.Владимире Период реализации: 2021-2022 год Стоимость работ: 58,48 млн. рублей Источник финансирования: областной и местный бюджеты | строительство | строительство, ввод в эксплуатацию |   |   |   | Администрация г.Владимира |
| 1.2 | Сети газоснабжения в квартале малоэтажной застройки мкр.Лунево-Сельцо Период реализации: 2023 год Стоимость работ: 43 млн. рублей Источник финансирования: областной и местный бюджеты |   |   | строительство, ввод в эксплуатацию |   |   | Администрация г.Владимира |
| 1.3 | Сети газоснабжения в с.Спасское г.Владимир Период реализации: 2024-2025 год Стоимость работ: 34 млн. рублей Источник финансирования: областной и местный бюджеты |   | подготовка исходных данных для проектирования | проектирование, получение государственной экспертизы  | строительство |  | Администрация г.Владимира |
| 1.4 | Сети водоснабжения, канализации и газоснабжения в квартале № 10 мкр.Юрьевец г.Владимир Период реализации: 2024-2025 год Стоимость работ: 60 млн. рублей Источник финансирования: областной и местный бюджеты |   | подготовка исходных данных для проектирования | проектирование, получение государственной экспертизы  | строительство | с | Администрация г.Владимира |
| 1.5 | Инженерная и транспортная инфраструктура к земельным участкам в районе улиц Крымская-Красносельская, г.Гусь-Хрустальный Владимирской области Период реализации: 2023 год Стоимость работ: 15,48 млн. рублей Источник финансирования: областной и местный бюджеты | проектирование, получение государственной экспертизы | строительство |   | строительство |   | Администрация г.Гусь-Хрустального |
| 1.6 | Строительство КНС и строительство сетей водоотведения по адресу:Владимирская область, г.Ковров в микрорайоне им.Чкалова Период реализации: 2023-2025 год Стоимость работ: 60 млн. рублей Источник финансирования: областной и местный бюджеты | проектирование, получение государственной экспертизы | строительство | строительство | строительство |  | Администрация г.Коврова |
| 1.7 | Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительные газопроводы низкого давления для газоснабжения жилых домов по адресу: Владимирская область, Александровский район, пос.Балакирево, ул.Рабочая Период реализации: 2022 год Стоимость работ: 5,75 млн. рублей Источник финансирования: областной и местный бюджеты | строительство, ввод в эксплуатацию |   |   |   |   | Администрация Александровского района |
| 1.8 | Строительство газопровода г.Карабаново пер.Чистопольный Период реализации: 2023 год Стоимость работ: 0,91 млн. рублей Источник финансирования: областной и местный бюджеты | проектирование, получение государственной экспертизы  | строительство, ввод в эксплуатацию |   | строительство, ввод в эксплуатацию |   | Администрация Александровского района |
| 1.9 | Наружные сети канализации для квартала застройки г.Вязники (напротив деревни Болымотиха) Период реализации: 2022 год Стоимость работ: 24,93 млн. рублей Источник финансирования: областной и местный бюджеты |   | строительство, ввод в эксплуатацию |   |   |   | Администрация Вязниковского района |
| 1.10 | Распределительные газопроводы низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов по ул.Строителей, ул.Заводская и ул.Радужная в г.Гороховце Период реализации: 2022 год Стоимость работ: 1,97 млн. рублей Источник финансирования: областной и местный бюджеты |   | строительство, ввод в эксплуатацию |   |   |   | Администрация Гороховецкого района |
| 1.11 | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков для газоснабжения индивидуальных жилых домов по ул.Луговой в г.Гороховце Период реализации: 2023 год Стоимость работ: 2 млн. рублей Источник финансирования: областной и местный бюджеты |   | проектирование, получение государственной экспертизы | строительство, ввод в эксплуатацию |   |   | Администрация Гороховецкого района |
| 1.12 | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры земельных участков в д.Старая Ковровского района Владимирской области Период реализации: 2024-2025 год Стоимость работ: 8,6 млн. рублей Источник финансирования: областной и местный бюджеты |   |   | проектирование, получение государственной экспертизы | строительство |  | Администрация Ковровского района |
| 1.13 | Распределительные газопроводы низкого давления для газоснабжения земельных участкаов по ул.Ломако, ул.Зеленкова в МО город Кольчугино Кольчугинского района Период реализации: 2022 год Стоимость работ: 2,12 млн. рублей Источник финансирования: областной и местный бюджеты |   | строительство, ввод в эксплуатацию |   |   |   | Администрация Кольчугинского района |
| 1.14 | Строительство наружных сетей водоснабжения по ул.Ломако, ул.Зеленкова г .Кольчугино Период реализации: 2023 год Стоимость работ: 3,82 млн. рублей Источник финансирования: областной и местный бюджеты |   | проектирование, получение государственной экспертизы | строительство, ввод в эксплуатацию |   |   | Администрация Кольчугинского района |
| 1.15 | Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков по ул. Рабочая, № 21а-41; ул. Строительная № 54-74 г. Кольчугино Кольчугинского района**Период реализации:** 2021-2023 годы**Стоимость работ:** 0,70 млн. руб.**Источник финансирования**: Областной и местные бюджеты. | Проектирование | Государственная экспертиза ПСД | Строительство и ввод в эксплуатацию |  |  | Администрация МО Кольчугинский район |
| 1.16 | Строительство газопровода высокого давления до ШРП, ШРП, распределительные газопроводы низкого давления по ул.Вишневая, ул.Сиреневая, ул.Ольховая, г. Кольчугино Период реализации: 2023 год Стоимость работ: 4,6 млн. рублей Источник финансирования: областной и местный бюджеты |   | проектирование, получение государственной экспертизы | строительство, ввод в эксплуатацию |   |   | Администрация Кольчугинского района |
| 1.17 | Распределительные газопроводы и газопроводы -вводы низкого давления до границ земельных участков по ул.Верещагина в г.Кольчугино Кольчугинского района Владимирской области Период реализации: 2024-2025 год Стоимость работ: 2,5 млн. рублей Источник финансирования: областной и местный бюджеты |   | подготовка исходных данных для проектирования | проектирование, получение государственной экспертизы | строительство |  | Администрация Кольчугинского района |
| 1.18 | Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод и газопроводы -вводы низкого давления до границ земельных участков для газификации жилых домов в д.Кожино Кольчугинского района Период реализации: 2024-2025 год Стоимость работ: 4,69 млн. рублей Источник финансирования: областной и местный бюджеты |   | подготовка исходных данных для проектирования | проектирование, получение государственной экспертизы | строительство |  | Администрация Кольчугинского района |
| 1.19 | Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков по д. Абрамовка № 14-37; № 5а-11а г. Кольчугино Кольчугинского района**Период реализации:** 2021-2023 годы**Стоимость работ:** 2,52 млн. руб.**Источник финансирования**: Областной и местные бюджеты. | Проектирование | Государственная экспертиза ПСД | Строительство и ввод в эксплуатацию |  |  | Администрация МО Кольчугинский район |
| 1.20 | Сети водопровода части территории кадастрового квартала 33:16:001213 в северной части г.Меленки Владимирской области Период реализации: 2022 год Стоимость работ: 2,18 млн. рублей Источник финансирования: областной и местный бюджеты |   | строительство, ввод в эксплуатацию |   |   |   | Администрация Меленковского района |
| 1.21 | Модернизация теплоэнергетического комплекса Кольчугинского района – строительство 12 блочно-модульных котельных в г. Кольчугин.**Период реализации:** 2022 – 2023 годы.**Стоимость работ:** 1278,35 млн. руб.**Источник финансирования**: инфраструктурные облигации АО «Дом.РФ». |  | Проектирование и государственная экспертиза ПСД | Начало строительство и ввод в эксплуатацию |  |  | ООО «Владимиртеплогаз»Администрация Кольчугинского района |
| 1.22 | Канализационные сети части территории кадастрового квартала 33:16:001213 в северной части г.Меленки Владимирской области Период реализации: 2023 год Стоимость работ: 14,2 млн. рублей Источник финансирования: областной и местный бюджеты |   | проектирование, получение государственной экспертизы | строительство, ввод в эксплуатацию |   |   | Администрация Меленковского района |
| 1.23 | Инженерная и транспортная инфраструктура земельных участков предоставленных бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрате до 18 лет на территории МО город Лакинск на улицах Сиреневая,Березовая, Рябиновая, Суворова, Кленовая, Солнечная, Красная и Юбилейная Период реализации: 2023-2024 год Стоимость работ: 23,98 млн. рублей Источник финансирования: областной и местный бюджеты |   | проектирование, получение государственной экспертизы | строительство | строительство |  | Администрация Собинского района |
| 1.24 | Строительство газопровода для газоснабжения земельных участков в с.Баскаки Суздальского района Владимирской области Период реализации: 2024 год Стоимость работ: 1,8 млн. рублей Источник финансирования: областной и местный бюджеты |   | проектирование, получение государственной экспертизы | проектирование, получение государственной экспертизы | строительство, ввод в эксплуатацию |  | Администрация Судздальского района |
| 1.25 | Строительство газопровода для газоснабжения земельных участков в с.Новоалександрово Суздальского района Владимирской области Период реализации: 2024 год Стоимость работ: 1,2 млн. рублей Источник финансирования: областной и местный бюджеты |   | проектирование, получение государственной экспертизы | проектирование, получение государственной экспертизы | строительство, ввод в эксплуатацию |  | Администрация Судздальского района |
|  |  |  |